# REGISTRE DES RISQUES CONTRACTUELS

Template générique pour tout type de contrat

Version 1.1 — Janvier 2026

## 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

| Référence contrat | _______________________________ |
| --- | --- |
| Intitulé projet | _______________________________ |
| Date de création du registre | _______________________________ |
| Dernière mise à jour | _______________________________ |
| Responsable registre | _______________________________ |
| Fréquence de revue | Hebdomadaire Bimensuelle Mensuelle |

## 2. ÉCHELLES D'ÉVALUATION

### 2.1 Probabilité (P)

| Score | Niveau | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Très faible | < 10% de chances |
| 2 | Faible | 10-30% |
| 3 | Moyenne | 30-50% |
| 4 | Élevée | 50-70% |
| 5 | Très élevée | > 70% |

### 2.2 Impact (I)

| Score | Niveau | Coût | Délai | Qualité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mineur | < 1% budget | < 1 semaine | Écart mineur |
| 2 | Faible | 1-5% | 1-2 semaines | Acceptable |
| 3 | Moyen | 5-10% | 2-4 semaines | Significatif |
| 4 | Majeur | 10-20% | 1-3 mois | Critique |
| 5 | Critique | > 20% | > 3 mois | Remise en cause |

### 2.3 Criticité (C = P × I)

| Score | Niveau | Code | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | Faible |  | Surveiller |
| 5-9 | Moyen |  | Plan de mitigation |
| 10-15 | Élevé |  | Action prioritaire |
| 16-25 | Critique |  | Escalade immédiate |

### 2.4 Catégories de risques

| Code | Catégorie | Exemples |
| --- | --- | --- |
| JUR | Juridique | Clauses ambiguës, non-conformité, litige |
| FIN | Financier | Dépassement budget, pénalités, paiements |
| TEC | Technique | Non-conformité specs, obsolescence, interfaces |
| PLA | Planning | Retard jalons, dépendances, ressources |
| ORG | Organisationnel | Turnover, gouvernance, communication |
| EXT | Externe | Fournisseur, réglementation, force majeure |
| QUA | Qualité | Non-conformité, réserves, garantie |
| REV | Réversibilité | Dépendance prestataire, formats propriétaires |

### 2.5 Statuts

| Code | Statut | Description |
| --- | --- | --- |
| 🆕 | Nouveau | Risque identifié, non encore traité |
| 🔄 | En traitement | Actions de mitigation en cours |
| ⏸️ | Surveillance | Sous contrôle, à surveiller |
| ✅ | Clôturé | Risque éliminé ou transféré |
| ⚡ | Matérialisé | Risque devenu problème |

## 3. REGISTRE DES RISQUES — TABLEAU CONSOLIDÉ

Mode d'emploi : Remplir une ligne par risque identifié. Pour chaque risque, évaluer la probabilité (P) et l'impact (I) sur une échelle de 1 à 5, puis calculer la criticité (C = P × I). Définir la stratégie de réponse et les actions de mitigation associées.

| Ref | Cat. | Intitulé | Description / Cause | Conséquence | Clause | P | I | C | Stratégie | Actions | Resp. | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 |  |  |  |  | Art. | /5 | /5 | /25 | Éviter Transférer Atténuer Accepter |  |  |  |
| R002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4. RISQUES TYPES PAR CATÉGORIE — AIDE À L'IDENTIFICATION

### 4.1 JUR — Risques Juridiques

| Risque type | Clause concernée | Indicateur d'alerte | P | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambiguïté sur le périmètre | Objet du contrat | Interprétations divergentes | 3 | 4 |
| Clause de responsabilité déséquilibrée | Limitation responsabilité | Plafond < montant contrat | 2 | 5 |
| Time-bar non respectée (FIDIC) | Clause 20.1 | Délai 28j dépassé | 4 | 5 |
| Absence de clause de sortie | Résiliation | Pas de résiliation pour convenance | 2 | 4 |
| Propriété intellectuelle floue | PI/Licence | Droits non définis | 3 | 4 |
| Non-conformité RGPD | Données personnelles | Pas de DPA annexé | 3 | 4 |

### 4.2 FIN — Risques Financiers

| Risque type | Clause concernée | Indicateur d'alerte | P | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dérive budgétaire avenants | Prix / Avenants | Avenants > 15% du contrat | 4 | 4 |
| Retard de paiement client | Conditions paiement | Factures > 60 jours | 3 | 3 |
| Pénalités disproportionnées | Pénalités | Pénalités > 10% contrat | 2 | 5 |
| Indexation défavorable | Révision prix | Formule désavantageuse | 2 | 3 |
| Caution bloquée abusivement | Garanties | Libération conditionnelle floue | 3 | 3 |
| Litige sur le quantum | Décompte final | Écart > 10% sur valorisation | 3 | 4 |

### 4.3 TEC — Risques Techniques

| Risque type | Clause concernée | Indicateur d'alerte | P | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Non-conformité aux specs | Spécifications | Écarts en recette | 3 | 4 |
| Interface défaillante | Périmètre | Intégration non testée | 3 | 4 |
| Obsolescence technologique | Durée contrat | Contrat > 3 ans sans évolution | 2 | 3 |
| Performance insuffisante | SLA | KPIs non atteints | 3 | 3 |
| Dette technique | Qualité code | Couverture tests < 60% | 3 | 3 |
| Incident sécurité | Sécurité SI | Vulnérabilités non corrigées | 2 | 5 |

### 4.4 PLA — Risques Planning

| Risque type | Clause concernée | Indicateur d'alerte | P | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retard jalon critique | Planning | Dérive > 10% durée phase | 4 | 4 |
| Dépendance externe client | Prérequis | Livrable client en retard | 4 | 3 |
| Ressources clés indisponibles | Moyens | Turnover équipe > 30% | 3 | 4 |
| Chemin critique impacté | Planning | Tâche critique en retard | 3 | 5 |
| Délai contractuel irréaliste | Durée | Planning irréaliste ab initio | 3 | 4 |
| Effet tunnel | Gouvernance | Pas de jalon intermédiaire | 3 | 3 |

### 4.5 ORG — Risques Organisationnels

| Risque type | Clause concernée | Indicateur d'alerte | P | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance défaillante | Pilotage | COPIL non tenu | 3 | 3 |
| Sponsor absent | Engagement client | Décisions non prises | 3 | 4 |
| Communication dégradée | Relations | Tensions récurrentes | 3 | 3 |
| Changement d'interlocuteur | Continuité | Turnover côté client | 3 | 3 |
| Résistance au changement | Conduite changement | Adoption utilisateurs < 50% | 3 | 3 |

### 4.6 EXT — Risques Externes

| Risque type | Clause concernée | Indicateur d'alerte | P | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Défaillance sous-traitant | Sous-traitance | Retards répétés | 3 | 4 |
| Évolution réglementaire | Conformité | Nouvelle loi impactante | 2 | 4 |
| Force majeure | Force majeure | Événement imprévisible | 1 | 5 |
| Dépendance fournisseur unique | Approvisionnement | Pas d'alternative | 2 | 4 |
| Contexte économique | Prix | Inflation > hypothèses | 2 | 3 |

### 4.7 QUA — Risques Qualité

| Risque type | Clause concernée | Indicateur d'alerte | P | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livrables non conformes | Réception | Réserves majeures répétées | 3 | 4 |
| Documentation insuffisante | Livrables | Docs manquantes ou obsolètes | 4 | 2 |
| Garantie non applicable | Garantie | Conditions d'exclusion larges | 2 | 4 |
| Défauts en exploitation | Maintenance | Incidents post-réception | 3 | 3 |

### 4.8 REV — Risques Réversibilité

| Risque type | Clause concernée | Indicateur d'alerte | P | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lock-in technologique | Réversibilité | Formats propriétaires | 3 | 4 |
| Clause réversibilité floue | Sortie | Pas de détail opérationnel | 3 | 4 |
| Coût de sortie prohibitif | Réversibilité | Pas de forfait assistance | 2 | 4 |
| Données non extractibles | Données | Export non prévu | 3 | 5 |
| Compétences non transférées | Formation | Pas de transfert documenté | 3 | 3 |

## 5. TABLEAU DE BORD — SYNTHÈSE

### 5.1 Par criticité

| Criticité | Nombre | % |
| --- | --- | --- |
| Critique (16-25) |  |  |
| Élevé (10-15) |  |  |
| Moyen (5-9) |  |  |
| Faible (1-4) |  |  |
| TOTAL |  | 100% |

### 5.2 Par catégorie

| Catégorie | 🔴 Critique | 🟠 Élevé | 🟡 Moyen | 🟢 Faible | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUR — Juridique |  |  |  |  |  |
| FIN — Financier |  |  |  |  |  |
| TEC — Technique |  |  |  |  |  |
| PLA — Planning |  |  |  |  |  |
| ORG — Organisationnel |  |  |  |  |  |
| EXT — Externe |  |  |  |  |  |
| QUA — Qualité |  |  |  |  |  |
| REV — Réversibilité |  |  |  |  |  |

### 5.3 Par statut

| Statut | Nombre |
| --- | --- |
| 🆕 Nouveau |  |
| 🔄 En traitement |  |
| ⏸️ Surveillance |  |
| ✅ Clôturé |  |
| ⚡ Matérialisé |  |

## 6. HISTORIQUE DES REVUES

| Date | Participants | Nb risques | Nouveaux | Clôturés | Prochaine revue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7. SIGNATURES

| Rôle | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable registre |  |  |  |
| Contract Manager |  |  |  |
| Chef de projet |  |  |  |

© Abrennis — Formation Contract Management

Usage pédagogique et opérationnel