# TABLEAU DE BORD KPIs
CONTRACT MANAGEMENT

Template générique de pilotage de la performance contractuelle

Version 1.0 — Janvier 2026

Élaboré d'après les bonnes pratiques de l'Association Française du Contract Management (AFCM)

## MODE D'EMPLOI

### Objectif du tableau de bord

Ce tableau de bord permet de piloter la performance contractuelle d'un projet ou d'un portefeuille de contrats. Les KPIs servent à :

• Mesurer, suivre et maîtriser l'activité • Communiquer sur la performance contractuelle • Piloter et prendre les bonnes décisions • S'améliorer et définir des objectifs concrets

### Critères de sélection des KPIs

| Critère | Question clé |
| --- | --- |
| Fiable & mesurable | Les données sont-elles accessibles et facilement mesurables ? |
| Élément de communication | L'indicateur a-t-il un intérêt pour communiquer sur le CM ? |
| Contribution majeure | L'indicateur évalue-t-il une contribution majeure du CM ? |
| Performance CM | L'indicateur évalue-t-il l'efficacité du CM en tant que tel ? |

💡 Recommandation : Sélectionner 2 à 8 KPIs selon le public visé et le niveau de détail souhaité.

### Fréquence de mise à jour suggérée

| Niveau | Fréquence | Public |
| --- | --- | --- |
| Synthèse exécutive | Mensuelle | Direction, COPIL |
| Détail opérationnel | Hebdomadaire | Équipe projet |
| Alertes critiques | Temps réel | Contract Manager |

## SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

| Date du reporting | ../../.... |
| --- | --- |
| Période couverte | Du ../../.... au ../../.... |
| Contract Manager | _______________________________ |
| Projet / Contrat | _______________________________ |

### Vue globale

| Dimension | Statut | Tendance | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 💰 Performance financière | 🟢🟡🔴 | ↗️➡️↘️ | Max 1 ligne |
| 📅 Délais & Pénalités | 🟢🟡🔴 | ↗️➡️↘️ |  |
| 📬 Correspondance contractuelle | 🟢🟡🔴 | ↗️➡️↘️ |  |
| ⚠️ Risques & Provisions | 🟢🟡🔴 | ↗️➡️↘️ |  |
| 📝 Changements & Offres | 🟢🟡🔴 | ↗️➡️↘️ |  |
| ⚖️ Réclamations | 🟢🟡🔴 | ↗️➡️↘️ |  |
| GLOBAL | 🟢🟡🔴 | ↗️➡️↘️ |  |

## 💰 PERFORMANCE FINANCIÈRE

### KPI-F1 : Avancement physique vs Paiements

Cet indicateur permet de détecter un sous-financement ou une dérive dans les délais de paiements.

| Période | Avancement physique (%) | Avancement financier (%) | Écart | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 15% | 12% | -3% | 🟢 |
| M... |  |  |  | 🟢🟡🔴 |
| M... |  |  |  | 🟢🟡🔴 |
| M... |  |  |  | 🟢🟡🔴 |

| Seuil 🟢 | Seuil 🟡 | Seuil 🔴 |
| --- | --- | --- |
| Écart < 5% | 5% ≤ Écart < 10% | Écart ≥ 10% |

### KPI-F2 : Évolution des coûts et marges du projet

Indicateur puissant permettant de piloter la performance du contrat et mettre en évidence les pertes et gains.

| Composante | Budget initial | Valeur actuelle | Écart | Guide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrat initial | __________ € | __________ € |  | Périmètre contractuel de base |
| Avenants signés | — | +/- _______ € |  | Cumul des avenants |
| Claims-in potentiels | — | +/- _______ € |  | Réclamations à recevoir |
| Claims-out potentiels | — | +/- _______ € |  | Réclamations reçues |
| Pénalités exposées | — | - _________ € |  | Pénalités applicables |
| Coût à terminaison | __________ € | __________ € | _______ € |  |

| Marge nette du projet | _________ % | Cible : > ...% | 🟢🟡🔴 |
| --- | --- | --- | --- |

## 📅 DÉLAIS & PÉNALITÉS

### KPI-D1 : Bridge des retards et impact marge

Cet indicateur montre le niveau de criticité, les différents retards et les bénéfices des extensions négociées.

| Composante | Impact délai (j) | Impact marge (€) | Guide |
| --- | --- | --- | --- |
| Marge / Float initial |  | __________ € | Référence de départ |
| Retards internes | - _____ j | - _________ € | Retards imputables à nous |
| Retards concurrents | - _____ j | - _________ € | Retards autres intervenants |
| Retards client | - _____ j | - _________ € | Retards imputables au client |
| Extensions obtenues (EoT) | + _____ j | + _________ € | Négociations réussies |
| Float / Marge courante | ______ j | __________ € |  |

### KPI-D2 : Pénalités encourues et évitées

Visualiser le niveau de pénalités potentielles et celles auxquelles le contrat a échappé.

| Indicateur | Valeur | Guide |
| --- | --- | --- |
| Pénalités potentielles (max contractuel) | _____________ € | Plafond si retard total |
| Pénalités exigibles (à date) | _____________ € | Théoriquement applicables |
| Pénalités payées | _____________ € | Effectivement payées |
| Pénalités évitées | _____________ € | Exigibles - Payées |

| Taux de pénalités évitées | _________ % | Cible : > 50% | 🟢🟡🔴 |
| --- | --- | --- | --- |

## 📬 CORRESPONDANCE CONTRACTUELLE

### KPI-C1 : Volume et taux de réponse

Surveiller l'état des relations entre les parties (tension éventuelle) et identifier les dérives.

| Indicateur | Période précédente | Période actuelle | Cible | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Courriers reçus |  |  | — | — |
| Courriers envoyés |  |  | — | — |
| Courriers en attente de réponse |  |  | 0 | 🟢🟡🔴 |
| Taux de réponse | _______ % | _______ % | > 80% | 🟢🟡🔴 |

### KPI-C2 : Temps de réponse aux courriers contractuels

S'assurer qu'un dialogue fluide existe et identifier d'éventuelles dérives.

| Indicateur | Valeur | Cible | Seuil 🟢 | Seuil 🟡 | Seuil 🔴 | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps de réponse moyen | ____ j | < 15 j | < 10 j | 10-20 j | > 20 j | 🟢🟡🔴 |
| Courriers > 30 jours sans réponse |  | 0 | 0 | 1-3 | > 3 | 🟢🟡🔴 |

💡 Objectif CM : Fixer un objectif de taux de réponse ou un temps de réponse ambitieux.

## ⚠️ RISQUES & PROVISIONS

### KPI-R1 : Taux de clôture des risques contractuels

L'efficacité du CM affecte directement cet indicateur.

| Indicateur | Période précédente | Période actuelle | Cible | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risques identifiés (total) |  |  | — | — |
| Risques clôturés |  |  | — | — |
| Taux de clôture | _______ % | _______ % | > 70% | 🟢🟡🔴 |

| Seuil 🟢 | Seuil 🟡 | Seuil 🔴 |
| --- | --- | --- |
| > 70% | 50-70% | < 50% |

### KPI-R2 : Évolution de l'exposition et des provisions

Source importante de marge (si réduites) ou de surcoûts (si augmentent).

| Indicateur | M-2 | M-1 | Actuel | Tendance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exposition brute aux risques | _______ € | _______ € | _______ € | ↗️➡️↘️ |
| Provisions constituées | _______ € | _______ € | _______ € | ↗️➡️↘️ |
| Écart (Exposition - Provisions) | _______ € | _______ € | _______ € | ↗️➡️↘️ |

⚠️ Alerte : Une augmentation des provisions ou de l'exposition doit déclencher un plan d'actions.

## 📝 CHANGEMENTS & OFFRES

### KPI-O1 : Contrats majeurs avec analyse contractuelle et Flow-Down

Identifier si les contrats majeurs sont sous contrôle dès la phase de démarrage.

| Indicateur | Valeur | Cible | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrats majeurs (total) |  | — | — |
| Contrats avec analyse contractuelle |  | = total | 🟢🟡🔴 |
| Contrats avec Flow-Down réalisé |  | = total | 🟢🟡🔴 |
| Taux de couverture | _______ % | 100% | 🟢🟡🔴 |

### KPI-O2 : Pipeline des offres (taux et délais de transformation)

Surveiller le traitement des offres et évaluer la qualité de la relation client.

| Statut | Nombre | Montant (€) | Guide |
| --- | --- | --- | --- |
| En évaluation |  | _____________ € | Opportunités identifiées |
| En cours de chiffrage |  | _____________ € | Offres en préparation |
| Soumises |  | _____________ € | En attente de décision client |
| Approuvées |  | _____________ € | Signées / En cours |

| Indicateur | Valeur | Cible | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de transformation | _______ % | > 50% | 🟢🟡🔴 |
| Délai moyen de transformation | _____ mois | < 3 mois | 🟢🟡🔴 |

### KPI-O3 : Écarts/Dérives sous-traitants (Top 5)

Prioriser les actions sur les sous-traitants les plus critiques.

| Rang | Sous-traitant | Écart coût (% CP) | Écart délai (mois) | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Société B | 6% | 5 | 🔴 |
| 1 |  |  |  | 🟢🟡🔴 |
| 2 |  |  |  | 🟢🟡🔴 |
| 3 |  |  |  | 🟢🟡🔴 |
| 4 |  |  |  | 🟢🟡🔴 |
| 5 |  |  |  | 🟢🟡🔴 |

## ⚖️ RÉCLAMATIONS

### KPI-CL1 : Taux de réussite sur les claims

Évaluer la capacité à aboutir à un accord (protocole, avenant).

| Type | Potentielles | Déclarées | Résolues | Taux de réussite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Claims-in (à recevoir) |  |  |  | _______ % |
| Claims-out (reçues) |  |  |  | _______ % |
| Total |  |  |  | _______ % |

| Taux de réussite global | _________ % | Cible : > 50% | 🟢🟡🔴 |
| --- | --- | --- | --- |

### Répartition par statut

| Statut | Nombre | % |
| --- | --- | --- |
| 🔵 Potentiel (identifié) |  | _______ % |
| 🟡 En cours (déclaré) |  | _______ % |
| 🟢 Accord (protocole/avenant) |  | _______ % |
| 🔴 Contentieux |  | _______ % |

## 📊 KPIs SPÉCIFIQUES SECTORIELS (à personnaliser)

### Option A : KPIs IT/ERP

| Indicateur | Valeur | Cible | Statut | Guide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Couverture tests automatisés | _______ % | > 70% | 🟢🟡🔴 | Qualité code |
| Nb incidents post-MEP |  | 0 | 🟢🟡🔴 | Stabilité |
| Adoption utilisateurs | _______ % | > 80% | 🟢🟡🔴 | Conduite changement |

### Option B : KPIs FIDIC / Infrastructure

| Indicateur | Valeur | Cible | Statut | Guide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Notices of Claim émises |  | — | — | Claims management |
| Time-bars respectées | _______ % | 100% | 🟢🟡🔴 | Conformité Clause 20.1 |
| Variations en attente Engineer |  | < 3 | 🟢🟡🔴 | Flux de validation |

### Option C : KPIs Énergie

| Indicateur | Valeur | Cible | Statut | Guide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformité TURPE | Oui/Non | Oui | 🟢🟡🔴 | Réglementaire |
| Audits CRE réussis | _______ % | 100% | 🟢🟡🔴 | Compliance |

## PLAN D'ACTIONS

| # | Action | Lien KPI | Responsable | Échéance | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | À faire En cours Fait |
| 2 |  |  |  |  | À faire En cours Fait |
| 3 |  |  |  |  | À faire En cours Fait |
| 4 |  |  |  |  | À faire En cours Fait |
| 5 |  |  |  |  | À faire En cours Fait |

## HISTORIQUE DES TABLEAUX DE BORD

| Date | Global | Financier | Délais | Corresp. | Risques | Change. | Réclam. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 🟢🟡🔴 | 🟢🟡🔴 | 🟢🟡🔴 | 🟢🟡🔴 | 🟢🟡🔴 | 🟢🟡🔴 | 🟢🟡🔴 |

## ANNEXES

### A. Sources de données

| KPI | Source | Responsable MAJ | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Avancement/Paiements | Outil gestion financière | Contrôle de gestion | Mensuelle |
| Correspondance | Registre des correspondances | Contract Manager | Hebdo |
| Risques | Registre des risques (T1) | Contract Manager | Mensuelle |
| Changements | Registre des changements (T7) | Contract Manager | Mensuelle |
| Réclamations | Registre des claims (O4) | Contract Manager | Mensuelle |

### B. Glossaire

| Sigle | Définition |
| --- | --- |
| EoT | Extension of Time — Prolongation de délai |
| Flow-Down | Report des obligations contractuelles vers les sous-traitants |
| Claim-in | Réclamation à recevoir (favorable) |
| Claim-out | Réclamation reçue (défavorable) |
| CP | Contract Price — Prix du contrat |

## SIGNATURES

| Rôle | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Contract Manager |  |  |  |
| Chef de projet |  |  |  |
| Sponsor |  |  |  |

© Abrennis — Formation Contract Management

Élaboré d'après les bonnes pratiques de l'AFCM (Guide #7, 2021)

Usage pédagogique et opérationnel